杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  交安

分

包

合

同

甲    方：中铁建设集团湖北工程有限公司

乙    方：

工程名称：杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)

签约地点：武汉市青山区友谊大道999号

签订日期：   年   月   日

杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  交安分包合同

一、合同协议书

发包人（全称）：中铁建设集团湖北工程有限公司     （以下简称“甲方”）

承包人(全称):                                     (以下简称“乙方”)

注册地址：

通讯地址：

税务登记号：

法定代表人：

联系电话：

开户银行名称及账号：

纳税人性质：☑增值税一般纳税人   □小规模纳税人 。

鉴于乙方已经对杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  交安分包工程（以下简称本工程）的全部情况以及与该工程有关的分包（本工程）事项充分了解，鉴于乙方已经踏勘过本工程的现场和已经充分了解到了本分包工程的施工现场、施工环境以及工程所在地的水文地质条件等情况。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商决定，甲方同意将杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  交安分包工程分包给乙方施工，为明确双方权利义务关系，订立本合同。

一、工程名称：杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)

工程地点：湖北省武汉经济区江城大道

建筑面积：/

二、工程承包内容、范围和承包方式：

（一）工程内容：包括但不限于：

- 合同清单中所列施工内容；

- 交通标志的主要分布如下：①距车道停止线 60-100 米合适位置设置交叉口指路标志。②距车道停止线 40-50 米合适位置设置车道指示标志。③无信号灯控制平交口的人行横道处设置人行横道指示标志。④平交口以及路段合适位置设置禁停、限速、禁鸣警告标志。⑤右进右出平交口处设置减速让行标志。

- 交通标线主要包括车道分界线、车道边缘线、人行横道线、渠化标线、停止线、导向箭头等。标线宽度、长度等执行 GB5768-2009《道路交通标志和标线》的规定，其材料及配比应符合 JT/T280-2004《路面标线涂料》的规定。

- 交通信号灯分为人行信号灯和机动车信号灯和方向指示信号灯。配合信号灯显示，设置倒计时显示器。倒计时显示器规格一般为 800*600。新建交通干线管每隔 50m 设一接线井，在控制线转接处、路口断头处均设接线井。

- 安防设施主要包括柔性警示柱、轮廓标、反光道钉、隔离栏杆。

（6）乙方在施工过程中应严格按照施工图、工程设计变更、施工工艺及规范要求进行施工，基坑施工必须做到先支护后开挖，严禁超挖，并应及时回填。支护结构未达到拆除条件时严禁拆除支撑。加强钢支撑的防坠落措施，施工时应做好围檀下支承牛腿及上部防坠落吊筋，并做好围檀上钢管的支承钢板；钢管支撑施加预加力前，应对支撑及围檀的支承、连接构件进行检查，并及时进行加固处理保证支撑的可靠支承后方可施加预加力；施工期间应实时对支撑轴力进行监测，如发生轴力较小时应及时复查支撑及围檀的支承连接构件并复加预加轴力，保证支撑的支点稳定、不坠落。

（7）为满足文明施工和武汉市“创卫”要求所采取的一切措施；

（8）向政府缴纳的渣土排污费、周边关系协调等发生的所有费用、环境噪音排污费、企业管理费、人工费、机械费、税金、利润、施工期所发生的水电费等与工程有关的费用；

（9）负责编制施工组织设计方案及预案，保证编制的施工方案通过专家认证，并保证按照施工图纸及地质单位和建设单位要求施工

甲方保留增加或减少乙方承包范围的权利。

（二）承包范围：

杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  交安工程（含室外）施工。具体承包范围和工作内容以甲方确认的施工图、相关补充图、设计变更、工作联系函及甲方工程师指令为准（若乙方不能满足甲方工期要求，甲方有权对本工程另行分包，同时，甲方对本承包范围始终保留另行分包的权利，乙方已考虑了，且承诺不向甲方索赔），甲方保留增加或减少乙方承包范围的权利。

（三）承包方式：

本工程由乙方包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包工完场清、包建工保险、包工具用具、包各种管理费、包利润、包税金、包市场价格风险、包办理政府部门各项法定手续及交纳地方政府的各种费用的方式承包。

三、合同工期

以甲方规定的总工期和阶段性工期为准，总工期为：   年   月   日至   年   月   日。自开工后92个日历天内单体工程开挖至甲方要求的地下室底板底标高处，具体各区段开工时间以业主下达的开工通知为准，完工时间以甲方指令为准。如遇下雨、下雪、停电、停水等情况，甲方不再延迟工期。

乙方阶段性施工进度以不影响其它专业和工种以及总体进度要求为限，如该专业工程影响其它专业及工种者，每处每天按壹仟元向甲方支付违约金。

工期延误违约金：因乙方原因引起的延期交工每天按贰仟元向甲方支付违约金。由此给甲方造成其它损失的，均由乙方承担。

四、质量标准

满足承包人：支护与降水工程承包人、墓探等其他承包人的施工配合要求，保护好已完基础、基坑支护工程，按时给甲方、支护与降水、墓探等其他承包人提供平整工作面，符合国家、湖北省及武汉市相关施工规范及验收标准，一次性验收合格。

五、服务要求

乙方应服从甲方的现场管理及安排，按合同规定的质量要求和图纸要求施工，并服从施工监理以及甲方的要求，按时保质完成本工程。乙方亦应与甲方、基坑支护和降水工程承包人、墓探等其他承包人密切配合，不得互相推诿，否则由此造成的一切损失由乙方负责。施工过程中，因未通知甲方和其他承包人而造成返工，返工费用由乙方负责。

六、合同价款及支付

（一）合同价款：暂估合同总价（含税价）为人民币：（小写）             元，（大写）                        ，增值税税率为：     （征收率为：      ）。其中，不含税价款为人民币（小写）             元，增值税税款为人民币（小写）             元。（若同一合同具有适用不同税率的业务时，应按照不同的税率分别列明合同价款，不含税价款及增值税税款）

（1）交安工程包干单价表

本工程综合单价一次包死，不作任何调整，综合单价不会因工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件之要求而有所调整，不会因设计调整、业态调整和开工日期等因素而调整。

（二）工程款（进度款）结算及支付

1.每月20日乙方根据本月实际完成合格工程量，向甲方报经甲方质检、技术人员等签认的结算证明，甲方根据合同包干单价表中的计算规则及综合单价进行结算；

限时结算条款：乙方工作内容经甲方验收合格之日起28天内，乙方应向甲方上报  1份完整有效的结算资料。甲方对完工结算资料有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料，乙方应在收到通知后7天内提交补充资料，甲方的结算审核时限重新计算。乙方逾期上报结算资料的，或不按合同约定结算的，或甲方发结算催告函后仍不配合结算的，甲方有权依据合同单方进行结算，乙方认可该结算结果，不对此提出任何异议。不按合同约定结算的情形包括但不限于无签证高价索赔、申报金额不符合合同原则、煽动工人闹事、采取贿赂或威胁等手段；

2.本工程进度款付款方式定为：施工部分费用的付款:在本合同费用落实到位的情况下，承包人每月25日前提交当月工程计量申请表，经监理，审计单位，发包人审核后，发包人按不超上月审核价的80%支付工程进度款，所有工程竣工验收合格，发包人累计付至不超过施工图预算审核金额的80%，承包人以及专业承包企业，劳务分包企业出县不拖欠农民工工资承诺书及提交完整的结算资料，待工程结算审计完成后，发包人累计付至不超审定结算(即出具各方盖章的工程造价编审确认表)总价的95%:竣工财务决算批复下达且承包人向发包人移交符合要求的工程档案后，发包人累计付至竣工财务决算批复中对应金额的98.5%;金竣工财务决算批复中对应金额的15%作为质保金，待缺陷责任期满后结清；

3．付款方式：无预付款，不计利息，付款方式包括现金、网银、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、铁建银信、各类供应链金融产品等非现金方式、抵房等实物资产支付，甲方选择其中任意一种支付方式给乙方支付工程款，均视为乙方收到该工程款；若甲方采用非现金方式支付，相关的贴现等资金费用由乙方自行承担。合同金额在200万及以上的，乙方须接受不低于合同额10%的资产抵债，包括但不限于住宅、写字楼、商铺、车位、机械设备等,并在合同签订前完成工程款抵付协议的签订。

4.中标单位中标签订合同后的7天内需缴纳合同金额   /  %的履约保证金。全部工人退场并进行完最终结算后7 天内无利返还（如乙方不能按时足额缴纳，则在进场施工后，扣除等额工程款作为履约保证金，保证金的退还办法与足额缴纳时相同）。如因乙方原因导致乙方不能完成合同约定内容，则履约保证金不予退还。如全部履约保函或履约保证金仍不足以补偿甲方的损失，甲方有权从乙方应得的款项中扣除或依法追索。

5.乙方应在过程结算中（完工结算）完7日内或合同约定时间内向甲方开具增值税专用（普通）发票，必须保证甲方在乙方付款前，收到增值税专用（普通）发票。甲方有权拒付款项，同时不承担任何违约责任；发票必须开齐开累结算额，乙方不得委托其他单位代开发票和收取本合同款项。乙方必须按甲方要求出具真实、有效增值税发票，若因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起的税务问题的；因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

关于提供发票种类：

（1）乙方属于增值税一般纳税人，应要求提供增值税专用（普通）发票；

（2）乙方属于增值税小规模纳税人，应要求提供税务机关代开的增值税专用发票。

七、组成合同的文件

1、组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)标准、规范及有关技术文件

(3))图纸

2、甲方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3、乙方向甲方承诺按合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

4、在乙方施工范围内，如因乙方原因，导致质量和进度无法满足我方要求，由甲方指定或认可的其他人代为完成时，所发生费用乘以1.3倍将从乙方结算中扣除。

八、双方一般权利和义务

1.甲方工地指定代理人: 王蓝天 ，职务：项目经理 ，委托权限：代表甲方全面负责本工程实施过程中的一切事宜。

1.1  王蓝天  是甲方任命并派驻杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  的项目经理，也是本合同项下唯一合法有效的经济及签证授权代表，除非项目经理本人的书面认可，其它任何人员签发、签认的与杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  交安分包合同有关的追加合同价款或减免费用有关的书面文件、资料（包括但不限于签证、索赔及经济账务等）均无法律及经济效力

1.2甲方为乙方提供临水、临电接驳点，临水提供总接驳口，临电为乙方提供至二级箱内专用开关。甲方管理二级箱及上口临电。

2．乙方工地负责人：

姓名：        职务：项目经理（承包人派驻施工现场代表）

2.1 乙方委派和调换工地代表及下属人员应与甲方磋商，委派的人选应为甲方所接受。

2.2 乙方工地负责人（承包人派驻施工现场代表），按以下要求行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：甲方的要求、请求和通知以书面形式由乙方代表签字，送交甲方代表签收。

2.3乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和甲方代表依据合同发出的指令、要求组织施工。

2.4乙方自行安排接驳点临水临电的布置并提交相应的方案，自备配电箱、电表、电缆线、水表、管路。

2.5如乙方工地负责人不称职，甲方有权要求乙方更换，乙方应在一周内更换，如乙方拒绝更换，则甲方有权终止合同，并且由乙方承担由此带来的一切损失。

九．违约

1． 本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

本合同约定乙方违约应承担的违约责任：每拖延工期一天乙方向甲方支付3000元人民币违约金。

本合同约定乙方违约应承担的违约责任：若工程质量未一次性验收合格则乙方向甲方支付合同总价的5%违约金。

双方约定的乙方其他违约责任：详见补充条款。

十、合同变更、终止、解除：

1.下述不可预见因素存在时，原合同允许变更、终止或解除。

1.1.战争、动乱等发生时。

1.2.甲方变更与业主的总包合同时。

1.3.异常的气候条件等人力不可抗拒因素存在时。

十一、争议解决：甲乙双方同意，凡因本合同或与本合同有关的任何争议，均应提交武汉仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

十二、合同签订地点：武汉市青山区友谊大道999号

合同份数：本合同一式伍份，甲方三份，乙方二份。

十三、本合同未尽事宜，双方协商后列入补充条款，补充条款与正文具有同等效力。

补充条款：

1．施工配合及赶工：在施工过程中确因甲方使用或销售需要，对局部单位工程进行的工期调整，及进场各承包商为满足技术要求，无论是否发生交叉施工影响或相互配合，均不另行计算费用。

2．乙方必须服从甲方、监理单位和开发商的管理及安排，并与其它乙方密切配合，不得互相推诿、互相扯皮，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方负责。

3．工程质量按照设计和施工质量强制性标准执行，并确保工程一次验收合格，若工程一次验收质量不合格，则乙方向甲方支付工程总价的5%的违约金,并直接从工程结算款中扣除。

4．农民工工资：乙方需按国家有关规定支付农民工工资。若发生拖欠农民工工资，而对甲方造成实质性影响的，甲方将从乙方工程款中直接支付农民工工资，乙方向甲方支付5倍的违约金，甲方有权终止合同，并且将有权取消乙方承接甲方以后其他工程的资格。

5．乙方责任

（1）负责与该地区派出所、交通、环卫、城管、劳动、村等有关部门进行联系，取得他们对工程的同意和支持，办理与施工有关的一切手续，并按规定承担费用；

（2）负责作好现场的安全保卫工作，承担由于施工原因所造成的安全事故责任，由此造成的经济损失应如实赔偿；

（3）负责作好周边居民的扰民、民扰工作（如发生费用由乙方负责）；

（4）在施工过程中，降低噪音、减少粉尘，做好环保及文明施工；

（5）工程施工作业时要采用合理的施工作业方案，选择适当的运输工具，不得损坏尚未切除的地下各种管线及架空供电、通信线路；

（6）施工期间应保持施工区内车辆运输道路的清洁，运输车辆因环卫原因造成的一切问题由乙方负责。

（7）施工人员住宿在施工现场动用明火时，必须办理动火证应满足国家相关规定要求并在现场配备适当的消防设施，否则，由此造成的一切损失及责任均由乙方承担；

（8）施工过程中当乙方的工地负责人对工程施工组织不力，管理不善，影响到工程质量和进度时，甲方有权提出撤换工地负责人或全体工程项目小组人员，撤换调整后的工程项目小组再次发生类似上述情况时，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方全部承担。

（9）乙方接到甲方代表签发开工令的当天为正式开工日。

（10） 本工程甲方向乙方提供施工用水、用电，生活用水、电、卫生费由施工队分摊承担，乙方生活费自理，并已包含在合同价款中。如乙方需要在场区内设置库房或办公室，产生的水电的费用由乙方承担。如须使用甲方床铺，由乙方交纳一定押金后从甲方领取，使用完毕后完整归还，如有丢失或损坏按价赔偿。

（11）当乙方与第三方发生纠纷时，如因乙方未履行付款义务使第三方申请法院采取财产保全措施或强制执行，导致法院对甲方账号或其他财产进行查封、冻结、划拨、扣押、拍卖、折价、执行等强制措施时，乙方必须在法院下达裁定书或协助执行通知书之日向甲方支付与裁定书或协助执行通知书中确定金额20%的违约金并承担甲方的一切损失，同时如发生以上状况，甲方有权单方面解除合同，一切后果由乙方自行承担。

6．施工管理要求

（1）乙方要建立完善的质量、安全保证体系。

（2）监理方与甲方对于工程质量提出的问题，乙方要及时认真地整改，若经整改两次仍不合格，则乙方向甲方支付伍千元人民币以上的违约金。

（3）工程施工过程中乙方要及时将工程资料上报监理及甲方，否则乙方向甲方支付壹仟元人民币以上违约金。

（4）工程施工过程中乙方要加强现场安全管理，用电、生产满足规范、法律、法规的要求，对施工区发生的乙方的安全事故及对第三方造成的人身伤害、经济损失，概由乙方承担责任。

（5）乙方应积极协调政府相关部门及执法单位的卫生、安全检查工作，对于相关的处罚均由乙方承担。

（6）乙方必须办理与施工相关的保险。

（7）本工程完工后，乙方应将建筑物和施工单位生活区周围100米范围内施工现场清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋垃圾，场地整洁，达到移交下一道工序标准。否则甲方不予支付工程款。

（8）施工过程中，资料和工程进度必须同步。在工程验收前，乙方要按规定将资料交监理验收，由监理出据相应证明后，甲方方组织监理、建设方验收。

（9）安全管理人员必须有效证件上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如监理和甲方管理人员发现有不安全因素存在，每次罚款500元人民币；出现安全事故，乙方自负。

(10)乙方应保障现场管理及文明施工管理，若未达到甲方要求，甲方有权扣除合同金额的5%作为乙方违约处理。

十四、合同生效与终止：

甲乙双方均对该合同所有条款已完全理解和认可，并理解该合同所体现的法律责任和义务。本合同经双方签字盖章后生效。至合同履行完毕或合同约定的终止条件成立时终止。

甲方：中铁建设集团湖北工程有限公司          乙方：

法定代表人/委托代理人：                     法定代表人/委托代理人：

年     月     日                                                                     年    月     日

合同签订地点：武汉市青山区友谊大道999号

二、通用条款

1、  合同文件及解释顺序

1.1  合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下，同时遵守最新签署的合同文件具有优先解释效力的原则。

1.1.1本合同协议书

1.1.2中标通知书

1.1.3本合同补充条款

1.1.4本合同专用条款

1.1.5本合同通用条款

1.1.6招标文件及其附件

1.1.7投标文件及其附件

1.1.8图纸

1.1.9图纸标准、规范及有关技术文件

2、 语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 语言文字

2.1.1本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

1.1.2在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

2.2 适用法律和法规

本同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

2.3 适用标准、规范

2.3.1双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。

2.3.2国内没有相应标准、规范的，由甲方应按专用条款约定时间向乙方提出施工技术要求，乙方按约定时间和要求提出施工工艺，经甲方认可后执行。甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

2.3.3本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由甲方承担。

3、 图纸

3.1  甲方应按专用条款约定的日期和套数，向乙方提供图纸。乙方需要增加图纸套数的，乙方应自行复制，复制费用由乙方承担。甲方对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，乙方在约定保密期限内履行保密义务。

3.2  乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。

3.3  乙方应在施工现场保留一套完整图纸，供双方代表、工程师及有关人员进行工程检查时使用。

4、工程内容

4.1  本合同范围内的采购供应、施工、检验、试验、保护、保修、及与之有关的所有工作，包括但不限于下述内容：

4.1.1 合同范围内各种材料、工机具的采购供应工作。

4.1.2 合同范围内的工程施工及组织管理工作。

4.1.3 所用施工材料的合格证等相关资料的移交以及材料进场前检验工作。

4.1.4 施工过程中的质量监控与检验、试验、检测工作。

4.1.5 负责本部分的竣工验收工作以及竣工资料的整理和移交工作。

4.1.6 负责工程竣工交验前的成品保护工作及全部工程竣工交验后的保修工作。

4.1.7 与其他相关专业的配合工作。

4.1.8 为完成及执行本专业工程所需的一切工作内容及费用承担。

4.1.9 与上述工作有关的其它工作及费用承担。

5、质量技术要求

5.1  乙方应按照本合同履行的要求向甲方提供提供企业法人营业执照、税务登记证、认可证书、准用证、检验报告、产品说明书、安全生产许可证、质量体系认证、环境体系认证、职业安全健康体系认证、企业法人、现场管理人员及特殊工种上岗证书、安全考核合格证（A、B、C证）等相关技术及承担相应乙工程所必须的施工资质证书等原件查阅，并同时提供复印件留存甲方。

5.2  乙方按甲方工期要求提供进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等相关技术资料.

5.3乙方应严格按照经甲方/建设单位/监理单位认可后的方案组织施工。乙方应当确保工程达到国家《建筑工程施工及验收规范》优良标准及环境检测合格标准。

5.4其他约定：

5.4.1乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工,确保实现质量目标。达不到质量标准的部分,乙方应按甲方要求及时返修,直到满足质量要求；因乙方原因达不到质量标准,乙方承担返工费用,工期不予顺延；返工后仍达不到质量标准,视为乙方违约及不具备满足质量要求的技术和管理实力,甲方有权解除合同,乙方在接到通知后5天内撤离现场,承担因此给造成甲方的损失。

5.4.2 达不到合同约定质量要求的违约责任：本工程如因乙方原因出现质量问题，乙方承担违约责任及由此产生的一切经济损失，包括返工并承担由此引起的第三方索赔等所有经济损失费用。

5.4.3 质量检查:乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工,坚持自检、互检、交接检制度,为检验提供便利条件,随时接受甲方代表和委派人员以及各级质检部门的检查、检验,并按要求返工、修改,承担由自身原因导致的返工、修改费用。

5.4.4隐蔽工程验收:乙方应在自检合格后,验收24小时前通知甲方组织验收,经甲方和监理公司验收合格,在验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求,乙方应按验收提出的整改意见进行返修自检,合格后重新通知验收,返修费用乙方承担,工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽,如果自行隐蔽,乙方必须按照甲方或有关单位的验收要求剥露和开口,负责恢复,并承担因此发生的费用及损失,工期不予顺延;

5.4.5中间验收:

5.4.5.1按施工规范要求,基础工程(含设备基础)、主体结构工程等施工完成后,须经验收合格后方进行下道工序或交付其他施工单位接管。如验收不符合质量要求,乙方应按验收提出的要求返修后,通知重新验收,直到质量验收合格为止。乙方承担因此发生的一切费用及损失。

5.4.5.2乙方验收前必须做到工完料净、场地清，否则不予验收。施工过程中如已做好的施工防护、警示标牌等受到破坏、污损，则必须及时给予恢复。

5.4.5.3结构验收:乙方承担的任务全部完成，在验收过程中乙方必须参与及提供人员配合验收，甲方经初验达到约定的质量标准后,由甲方约请业主或业主委托的其他单位验收,经验收合格,评定质量等级。交工验收书签字后,办理工程移交。如质量达不到要求,乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修,并在限定的期限内完成,再通知验收,直到符合质量要求为止。乙方承担因此发生的全部经济责任和工程延误责任;

5.4.5.4工程质量应达到设计图纸要求及约定的标准和质量目标。如图纸、国家及当地政府的施工验收规范、标准、发包人的指令之间有差异和不一致的乙方应取得甲方的书面认可后,以质量要求较严者为施工依据。

- 6、 甲方工地指定代理人

6.1  甲方工地指定代理人的姓名、职务在专用条款内写明。

6.2  甲方工地指定代理人全面负责工程的组织、联络、管理、监督与协调工作，该同志以书面形式做出的任何承诺甲方负责全面履行。

6.3 项目经理为甲方唯一合法指定代理人，除非项目经理本人的书面认可，项目经理部其它任何人员签发、签认的任何书面文件、资料（包括但不限于临时签证、经济费用、变更洽商、索赔费用等）均无法律及经济效力

- 7、 乙方工地指定代理人

7.1  乙方工地指定代理人的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2  乙方向甲方出具乙方工地指定代理人的授权委托书并加盖公章作为合同附件，承诺乙方工地指定代理人全权负责工地的一切事务，该同志做出的一切决定，乙方负责全面履行，并承担经济与法律责任。

7.3  该代理人为乙方驻工地唯一合法指定代理人，除该代理人外乙方任何人签发的任何资料均无法律效力。

7.4  乙方向甲方出具乙方主管本工程财务人员的授权委托书并加盖公章作为合同附件，承诺其全权负责本工程的财务工作，并对其经济行为负责。

7.5  甲方有权更换其认为不称职的乙方工地指定代理人。

7.6  乙方未经甲方许可不得更换乙方工地代理人和其他管理人员。

7.7  乙方设置的专职人员未按甲方要求到位，每人次2万元进行处罚，重要岗位等如技术负责人与招投标不一致或拟派人员未经过甲方同意，处罚5-10万元。

- 8、 甲方责任及事项：

8.1  提供总进度计划供乙方参考。

8.2  提供施工场地的工程地质和地下管线资料。

8.3  提供水准点与坐标控制点。

8.4  组织乙方进行图纸会审和设计交底。

8.5  提供已设置在施工现场并正在使用中的垂直运输机械（如不提供在补充条款中明确）。

8.6  向乙方提供施工及生活用水水源，施工及照明用电电源。

8.7  负责乙方与其它各工种的协调工作，及时向乙方提供工作面。

8.8  对乙方施工及管理进行监督及协调。

8.9  其余部分在专用条款中约定。

- 9、乙方责任及事项：

9.1  负责合同范围及工程内容所规定的各项工作。

9.2  遵守国家颁布的《建筑施工与技术验收规范》，严格按照经甲方/建设单位/监理单位认可后的方案组织施工。

9.3  乙方对其所使用各项材料必须进行检测并承担费用，并向甲方移交材质合格证明等相关资料。

9.4  向甲方提供附有详细的施工组织设计及工程进度表，主要施工组织技术措施及完整的质量保证体系，并向甲方提供其管理机构名单及施工人员花名册以及各种证件。

9.5  乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力，并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工，以确保工期、质量和安全，并对此全面负责。

9.6  乙方应采取一切合理防范措施防止对现场所在地的所有人、承租人或居住人及公众造成任何干扰或不便包括减低在施工过程中所产生的噪音、粉尘、异味、烟雾和震动。

9.7  负责交工前的成品保护工作及保修责任期的保修工作并承担费用。

9.8  负责按照法律规定办理乙方管理人员和施工人员的各种保险和相关上岗手续及证件。

9.9  积极协助并参与甲方关于工程评优的各项工作。

9.10  选用的主要材料，必须经甲方、设计、监理确认材质后方准许购买使用。

9.11 认真执行ISO9002质量管理标准体系及ISO14001环境管理标准体系和OHS职业健康安全体系相应程序和文件。

9.12 积极协助甲方历次贯标审核工作。

9.13 积极配合甲方上级主管部门，政府部门及其他各种形式的检查、考察、参观等活动。

9.14  严格遵守工程所在地建设工程承发包交易中心关于合同备案及管理的有关规定。

9.15  如需使用专利技术或特殊工艺，应首先取得甲方认可，相应申报手续的办理及有关费用的承担由乙方负责。

9.16 保障甲方免于承担以下的责任:

9.16.1 乙方、其雇员或供应商违约、不遵守或不执行上述分包合同条款或其中任何条款所引致的一切责任及后果。

9.16.2乙方、其雇员或供应商的任何行为或遗漏, 以致甲方需向本工程建设单位、监理单位、业主等承担的任何责任；

9.16.3 由于乙方、其雇员或供应商的任何疏忽或失职(包括误用电梯、脚手架等其它属于甲方或第三方提供或置放于现场的机械设备)而引致的任何索赔、损坏、损失或费用；

9.16.4 乙方的雇员引用当时有效法令对因受雇用所引起或所受的人身损害提出索赔的任何损失或损害。

9.16.5 乙方应保障甲方免于承担因工资纠纷及其他债务支付方面的一切责任和风险。

9.17代位执行保障条款：如乙方与其他第三方的劳动争议或业务纠纷，导致甲方涉诉或法院对甲方账号或其他财产采取查封、冻结、划拨、扣押、拍卖、折价、执行等强制措施时，乙方需向甲方支付合同总价10%的违约金。若生效裁判文书列明甲方承担费用的，乙方同意承担该费用；如由甲方先行垫付的，乙方应另向甲方支付该费用20%的违约金。以上费用及违约金甲方有权在结算款中直接扣除，同时甲方有权单方面解除合同，一切后果由乙方自行承担；

- 10、  工程管理

10.1  乙方任何人员必须尊重甲方、建设单位和监理单位人员。

10.2  乙方必须服从甲方的各项管理规定，如有违反按甲方有关规定处理。

10.3  甲方发放的各种函件，乙方不得拒绝接受。拒收函件视为乙方对函件所列内容已经认可，并自愿承担由此造成的一切后果。

10.4  因乙方原因使工程受到威胁或即将产生损失时，或甲方认为乙方已不具备承担本工程的能力时，或乙方无意继续履行合同时，或乙方对合同的履行不能令甲方/建设单位/监理单位满意时，甲方有权解除合同、有权拒付工程款，有权变更合同内容或要求乙方全部或部分人员退场，乙方应予接受并承担由此造成的一切经济损失和法律责任。

10.5  工程施工过程中，由于乙方不遵守甲方现场管理规定，或乙方自身原因造成的质量和安全事故等损失，概由乙方负责。

10.6  乙方须确保施工用料符合规范要求，不得偷工减料，并对工程质量全面负责。

10.7  乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则，必须做到工完场清，即楼内无垃圾、杂物、余料，加工场地中各种材料应堆码整齐。

10.8  乙方管理机构名单作为合同附件，至少应包括专职项目经理、安全员、技术员（或质检员），一经确认后的管理人员及施工队伍应保持相对稳定，未经甲方同意不得擅自变更。

10.9  任何情况下，乙方或乙方的雇佣人员或乙方能够控制的其他人员如对甲方工作人员进行任何形式的人身威胁、暴力恐吓，或者以围堵、阻扰、干涉、静坐、霸占等方式扰乱甲方正常的生活、工作秩序或社会秩序，即构成乙方违约；乙方应就其违约行为承担违约责任，赔偿甲方由此造成的一切损失，并向甲方支付不低于合同数额5%的违约金。

10.10  任何情况下，甲方只需出示记录有乙方违约行为的照片、录像、录音等资料，既可视作乙方的违约行为已经发生。

10.11  任何情况下乙方应及时、足额地发放施工人员工资，否则，因此而引起的一切责任后果，概由乙方承担。

10.12  在乙方实施上述违约行为的情况下，甲方给予乙方的任何费用、款项或签署的任何协议（如结算协议，退场协议等）均应视作甲方在被胁迫、敲诈情形下做出的可撤销民事行为，不代表甲方的真实意思，甲方有权在恢复正常的生活、工作秩序后，予以撤销或解除，并向乙方追索所支付的任何款项。甲方行使解除或撤销权利时所发生的任何费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙方承担。

10.13  本合同项下的乙方是指在本合同上盖章的法人单位，而非乙方所属施工队、班组或个人，乙方有责任教育、制止、平息其以其名义进场施工的劳务施工队、施工班组或个人的任何违约行为，甲方对乙方违约责任、侵权责任的主张，以及对乙方基于违约行为所获得的利益的追索，不仅可以在乙方基于本合同应得的款项中扣减，也可以从甲方管辖范围内乙方其他合同应得的款项中扣减。

10.14  未经甲方同意，乙方不得擅自使用专利技术或特殊工艺，否则由此而引起的侵权行为及后果，概由乙方承担。

10.15 乙方在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，应立即保护好现场并于4小时内以书面及口头形式通知甲方，如发现后隐藏不报或据为己有而致使文物遭受破坏或丢失者，由乙方承担一切责任。

- 11、  安全生产

11.1  乙方应严格遵守甲方及国家有关安全方面及其他各项规章制度，严格按规范施工，特殊工种应持证上岗，因乙方违章操作及违反甲方安全生产管理等原因而引起的安全事故及责任，概由乙方负责。

11.2  乙方应为其进入现场的雇员或工人及其分包工程中雇佣的任何有关人员办理政府部门规定的各种保险。乙方应保障此保险在乙方彻底履行完分包合同义务以前始终有效。

11.3 乙方进入施工现场7日内与甲方安全保卫部门签订安全管理协议。

11.4乙方应当安全生产的国家规范要求和甲方的管理要求，每周对工人进行安全生产交底，并将安全生产交底的文件原件提交给总包商备查。乙方如不能按照甲方要求进行安全交底，甲方有权按照每次3万元追究乙方的违约金。

11.5如乙方在施工中发生安全事故，应及时报告甲方，采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救，并保护好现场。

11.6安全管理目标：杜绝发生任何安全生产事故和负面社会影响事件，确保不发生任何环境污染事件。

11.7对乙方违反安全生产、消防保卫、文明施工的不当行为，依甲方项目经理部有关规定给予扣款，情节、后果严重的移交政府执法部门，乙方承担一切损失并承担由此给甲方造成的一切损失。

11.8其他约定：

11.8.1 乙方应配合甲方建立安全保证体系,参加甲方工地的安全领导小组。乙方应成立自身的安全领导小组,由乙方驻工地代表任组长,配备专职安全员（不少于3名）,班组设立兼职安全员,形成安全管理网络。制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责:加强安全教育,提高全员安全意识;认真执行安全技术规范、严守安全规则;落实安全措施,确保安全施工；

11.8.2 乙方施工人员使用的劳保用品,按照甲方要求乙方自行采购,但要保障安全、施工正常。

11.8.3 甲方随时检查乙方对安全措施落实执行情况、并按照甲方制定的有关规定,对检查出的问题进行经济扣款（扣款轻重视安全问题而定，但不少于500元/次）；

11.8.4 乙方应按有关规定严格采取有效的安全措施,落实到人。乙方应对由于自身原因所造成的安全事故负全责，发现隐患应及时解决。发生安全事故后，乙方应立即通知甲方，并迅速采取有效措施，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

如施工中发生非甲方原因造成的人员伤亡，乙方应积极救助并承担全部责任和因此发生的一切费用。

11.8.5乙方进场人员、机械在确保安全生产的前提下，必须绝对服从甲方管理人员的指挥、调度，否则，甲方将视情节轻重，对乙方进行扣款，并且对严重不服从甲方管理人员指挥、调度的人员，甲方有权要求乙方撤换，同时由此造成的损失及工期延误由乙方自负。

11.8.6乙方必须配合甲方安全管理人员进行安全管理资料的完成，配合甲方统一组织的安全教育、交底、检查整改等工作。

11.8.7乙方有责任维护好自身施工区域内的文明施工、安全防护、消防、临电安全等设施。

11.8.8现场用电机械不得使用花线、护套线、碘钨灯、移动插座。

- 12、工期要求

12.1工期、节点工期及开工日期、完工日期、竣工日期，由发包人与承包人在协议书中约定。除非协议书有特殊说明，否则，工期与节点工期应按照日历天数计算，不得扣除其中所包含的任何假期、休息日及各相关专业工程所需的施工时间。在发包人分期移交施工场地的情况下，自发包人第一次移交施工场地至发包人最后一次移交施工场地并由承包人施工完毕的期限不得超出协议书中约定的工期，否则视为承包人延误工期。承包人按发包人指令所完成与本合同工程相关的零星、辅助、临时工程的时间包含在协议书约定的合同工期内。

12.2承包人在收到工程师发给的开工通知后，应在指定的时间内将满足合同履行需要的人、机、料等组织进场并从速开工，不得延误。

12.3承包人应认真落实经发包人所下发施工进度计划，承包人工程施工实际进度落后于施工进度计划目标的，承包人应向发包人承担违约责任。

12.4无论何时，如果工程师认为工程的实际进度不符合批准的施工进度计划时，承包人应根据工程师的要求，提出一份为保证工程按期竣工而制定的赶工计划并实施。

12.5如工程师认为工程或其任何部分在任何时候的施工进度太慢，可能使工程无法按预定的竣工期限竣工时，则承包人应采取工程师同意或指示的必要措施，在保证工程质量的前提下，以加快施工进度，以保障工程能在预定的工期内竣工。承包人无权就采取这些措施要求发包人支付任何附加费用，除发包人原因引起的延期外。

12.6在履行合同过程中，如果可能产生无法按照协议书的约定正常完工、竣工之情形，承包人应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知发包人，以防止发包人所受损失的扩大。

12.7在合同履约过程中，除合同其他条款约定由于非承包人原因造成工期延误而相应顺延工期外，出现以下情况，确实影响节点工期或工程总工期的，承包人亦有权根据对合同履行之影响提出工期顺延申请，经发包人确认后顺延工期：

（1）出现不可抗力；

（2）设计变更引起工程量增加；

（3）因发包人原因造成的延误开工、施工障碍、停建、缓建等情况；

（4）一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

（5）发包人未能按合同的约定提供图纸及工程师没有明确的施工指令；

（6）发包人的原因导致材料采购的延误；

（7）发包人直接发包的专业工程项目自身的工作延误。

12.8限时签证条款：签证单需填写齐全。签证内容完成后，甲方核对签证内容并验收确认。乙方在签证内容实施完毕后7日内与甲方核对价款，填写签证确认单。逾期视为乙方放弃该项签证费用；

12.9承包人依据12.7条向工程师提出顺延工期申请的，发包人应在7天内签署审核意见，如确需顺延工期，以经发包人审核确认的工期顺延签证上所确定的天数为准。

12.10除发包人给予确认的工期顺延外，无论因何种原因导致的工期延误，承包人均应向发包人承担违约责任。

- 13、暂停施工

13.1  甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式通知乙方暂停施工。乙方应当停止施工，并妥善保护已完工程。

13.2本工程如因业主变更或设计修改造成工程的窝工连续超过30天时，窝工费用的计算按照每个窝工日30元，不再计取其他任何费用，窝工日的确定：每日的窝工发生3日内必须由总包、监理、业主共同签认后方可生效。

- 14、工期延误

14.1  当建设单位、监理单位就本工程工作范围以书面形式同意工期顺延时，甲乙双方可依据建设单位、监理单位工期顺延资料并结合现场实际情况商讨是否顺延工期。乙方有义务协助甲方准备工期顺延索赔所需的相关资料。

14.2  因乙方原因造成工期延误者，由乙方承担因此给甲方、建设单位及其他相关单位造成的一切损失，并承担违约责任。

- 15、  合同价款

15.1  合同价款由甲、乙双方在协议书内约定。

15.2  双方可在专用条款内约定下列合同方式

15.2.1固定总价合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

15.2.2固定单价合同。双方在专用条款内约定工程量的计算规则及单价构成。

15.3  甲方认为乙方考察并熟悉了图纸和现场内外的所有情况，在施工中无论出现何种问题，合同价款概不调整。

15.4  除双方另有约定外，任何与市场行情有关的涨价等市场风险，概由乙方承担。

15.5  除发生16条情况外，乙方以任何形式的索偿及调整，甲方概不接纳。

15.6  凡由甲方代理完成、相应费用从合同总额内整项扣除。

15.7  本合同金额已包括为确保达到“安全文明工地”所需发生的各种费用。

15.8  本合同金额已包括为确保“省优质工程”发生之各种费用。

15.9 建筑面积的计算执行按照执行国家标准《建筑工程建筑面积计算规则（GB/T50353-2005）；乙方熟知国标建筑面积计算规则是按照单位工程整体考虑，本项目执行中仅考虑主体结构分项工程施工的完整性，即但凡结构板预留空洞无顶摸支撑、围护结构者；幕墙与保温层不计算建筑面积，建筑物内宽度超过300的变形缝不计算建筑面积，除此之外依然执行计算规则。结算时按双方核对后的数量为准。

15.10 设计变更洽商均已包含于综合包干单价之中，无论何种原因、无论工程量大小，无论施工前后均不再另行计算（因设计变更导致施工后的变更返工，在乙方督促或协助甲方办理了附有业主、设计、监理、甲方四方共同签字确认的设计变更洽商文件者，可另行计算，并按合同相关约定执行。

15.11 本合同价款已包括税金（包括但不限于增值税、城市建设维护税及教育费附加）。

15.12 该合同价款包括为完成及执行本专业工程所需的一切工作内容及费用，包括但不限于完成上述工作所需的全部人工费，材料费，材料采购与损耗、包装、运输、验收及装卸费，施工机械费，临时设施费，现场管理费，文明施工措施费，安全防护措施费，施工扰民费，交通费，现场内外水平及垂直运输费，检查整改费，窝工损失费，检验试验费，冬雨季施工增加费，高层建筑超高费，夜间施工降效费，成品保护费，垃圾清理费，竣工资料费，施工及管理人员医疗保险、养老保险、失业保险、工伤及各种保险费，竣工维修费，财务费，风险包干费，税金以及国家和当地政府规定应缴纳的各种费用；

15.13本合同价款已包括执行和完成本合同内容不可或缺的所有附带工作及费用，亦已包括合同文字中未曾述及，以及在签订合同时不可预见的工作和费用。

15.14 与上述工作有关的其它工作及费用。

- 16、 合同价款调整

16.1 设计单位、建设单位、监理单位及甲方会签的设计变更洽商依专用条款约定调整合同价款。项目经理、成本经理、专业主管会签后方可生效，未经上述四人会签或由甲方其他任何人员签署的单据及费用在结算时均属无效。

16.2 签证单一式二联甲乙双方各执一联，签证内容实施完毕后，计入当月结算。

16.3凡应由乙方完成的工程内容乙方在规定的时间内未及时完成时，甲方可给予口头或书面提示，责成其按期完成，如乙方在规定时间内未开始行动或在应完成时间内未完成或完成后不能令甲方满意者，甲方工程经理可安排其他人员代理完成，甲方可按实际发生金额的两倍从乙方结算款中扣除。

16.4其他约定见专用条款。

17、 结算程序

17.1  月结月清：结算周期为上月21日至当月20日。

17.1.1每月20日之前上报上月21日至当月20日已完工程形象进度及费用，并经甲方相关人员会签确认。

17.1.2本合同月结月清的范围包括本合同价款的结算及追加合同价款的结算。追加合同价款是指在合同履行中发生的需要增加（减少）并在合同中约定可以对此进行合同价款调整的情况，经甲方工地指定代理人、工程经理、成本经理、专业主管同时会签后按合同约定计算合同价款的方法增加（减少）的合同价款。

17.1.3在追加合同价款中甲乙双方不能达成一致的也应在结算单中做为争议项单独列示。

17.2甲方项目经理、工程经理、成本经理及专业主管会签的其他书面签证可依专用条款约定调整合同价款，但应按以下规定执行：

17.2.1甲方派出的工程经理为甲方唯一合法指定派工人，工程经理签发的派工单据经甲方项目经理、成本经理、专业主管会签后方可生效，未经上述四人会签或由甲方其他任何人员签署的单据及费用在结算时均属无效。

17.3甲乙双方必须就结算单据的内容签订结算协议。

17.4  结算时限在专用条款中约定。

18、 付款条件：

18.1 在乙方不能正常支付其雇佣民工的工资时，甲方有权直接对其民工工资进行支付，并无需征得乙方认可，且在分包工程款中予以直接扣除。

18.2其他在专用条款内约定。

- 19、 工程保修

19.1  本工程的保修期起算日期同从总包、专业承包工程整体及全部工程竣工验收合格之日起算。在保修责任期内，乙方对其所承担的工程质量负有全部经济与法律责任，若乙方不履行维修、保修义务，则由甲方代为履行的并加倍扣除质量保修金，保修责任期满后，如无质量问题者，保修金予以支付。

19.2  其它在专用条款内约定。

- 20、 违约及奖罚

20.1甲乙双方任何一方违约给对方或第三方造成损失者，由违约方承担全部经济损失，并承担法律责任。

20.2在乙方不能正常支付其雇佣民工的工资时，甲方有权直接对其民工工资进行支付，并无需征得乙方认可，且在乙方工程款中予以直接扣除。

- 21、 合同变更、终止、解除：

- 21.1  原设计图纸有修改时，乙方按修改后的设计图纸施工，引起工程价款变动时，按变更价款确定原则办理结算，但乙方应采取切实有效的措施，保证工期不受影响。

- 21.2  下述不可预见因素存在时，原合同允许变更、终止或解除。

- （1）战争、敌对行动、外敌入侵时。

- （2）叛乱、暴动、恐怖活动、军事政变、篡夺政权、或发生内战时。

- （3）发生自然灾害时，如地震、飓风、台风、或火山活动。

- （4）甲方变更、终止或解除与建设单位的总包合同时。

- 21.3乙方如出现以下行为，甲方可发出书面指令要求其立即纠正、暂停施工并承担违约所造成的损失。

- （1）不能按施工组织设计进行施工，严重拖延工期；

- （2）在竣工之前，无正当理由完全停工；

- （3）拒绝执行甲方要求其修补缺陷或更换不适用材料（物品）的书面通知，而这种拒绝行为使工程受到了实质性的影响；

- 如乙方在接到甲方发出的书面指令7日后仍继续上述违约行为，或在其后的任何时间又出现同样的情形，甲方可在其违约行为继续或重犯的任何时间内，以书面形式通知乙方解除本分包合同。

- 21.4分包合同解除后各自的权利与义务：

- （1）合同解除后，乙方运送到达现场的工程材料、工程设备以及其他构成工程组成部分的财产归甲方所有，乙方应按照甲方的要求做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；

- （2）在甲方要求的期限内乙方将自有机械设备和人员撤出施工场地；

- （3）甲方为乙方撤场提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款；

- （4）合同解除后，乙方应继续履行保密义务，乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其它构成分包合同的任何性质的或与分包合同相关的资料和信息（含工程款及保修金的支付）。

- （5）过错方应赔偿因合同解除给对方造成的损失。

- 22、 争议解决

- 22.1  甲乙双方同意，凡因本合同或与本合同有关的任何争议，均应提交武汉仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力

- 23、 其它事项

- 23.1  除甲方的书面认可外，乙方不得以任何形式或理由将工程的部分或全部转包给其他单位或个人，否则甲方有权终止合同，并拒付工程款。

- 23.2  限制债权转让条款：未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利全部或者部分转让给第三人，否则视为乙方违约，乙方需向甲方支付合同总价20%的违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。同时乙方所签署的转让协议对甲方不发生效力；

- 23.3  乙方应被认为已经预见到并愿意承担所有可能对工程产生影响和作用的法律风险、政治风险和成本风险等一切风险及意外事件，除非双方书面同意，任何情况下本合同单价不可调整。

- 23.4  甲方解除与建设单位的总包合同或建设单位要求甲方停工时，甲乙双方就已完工程办理结算，乙方不得以本合同未履行完毕而提出任何索赔。

- 23.5 保密条款：乙方应当对本合同的内容、在履行期间获得的甲方商务、财务、知识产权、商标、专利技术以及其他标明保密的文件、资料与信息的内容保守秘密。除非甲方事先书面同意，乙方不得向本合同以外的任何第三方披露或提供任何资料与文件，乙方违反本约定，应向甲方支付合同总价20%的违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效；

23.6本合同价款已将乙方人员伤亡风险考虑在内，施工过程中发生乙方人员伤亡事故或劳动争议仲裁、诉讼的，乙方应积极解决并承担全部责任和因此发生的赔偿费用；如有第三方对伤亡事故的发生负有责任的，乙方应在承担全部赔偿责任之后，向第三方进行追偿。因乙方拒绝赔偿、延迟赔偿使得受损一方对甲方提起诉讼或申请仲裁，法院作出生效判决或仲裁机构裁决甲方承担赔偿责任并支付赔偿金的，乙方同意承担该赔偿金，否则甲方有权在本合同结算中扣除该赔偿金并按照赔偿金数额的20%收取违约金。

23.7如乙方在执行合同过程中，涉及重大信息变更，如税务登记变更、公司名称变更等，应在第一时间内向甲方书面告知变更情况，并附相关纸质证明材料，否则由此产生的一切损失均由乙方承担。

23.8关于延迟付款责任：

23.8.1劳务合同：

（1）甲方（需方）延迟付款期间不支付利息、违约金。

23.8.2非劳务合同：

（1）如遇建设单位延迟向甲方（需方）支付合同款项时，付款时间应相应顺延；

（2）因建设单位拖延支付导致甲方（需方）无法及时支付分包工程款（材料款、租赁费），不视为甲方（需方）违约，甲方不承担违约责任；

（3）甲方（需方）延迟付款期间不支付利息、违约金。

- 23.9  竣工后，乙方整理竣工资料及电子文本交甲方存档。

- 23.10 本合同自签字盖章之日起生效，合同内容履行完毕，竣工验收合格，专用条款约定的保修期满及保修金支付完毕后失效。

- 23.11 安全管理协议书作为本合同附件，与本合同配套执行。

- 23.12 合同正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

- 23.13 本合同未尽事宜，双方协商另定。

附件：

附件1：合同清单明细表

附件2：分包商结算申请单

附件3：结算会审会签记录表派工单格式

附件4：民工权益保障承诺书

附件5：合同外工作签证协议

附件6：工伤赔偿

附件7：违约索赔通知单

附件8：承诺书

附件9：承诺函

附件10：委托担保协议书

附件11：授权委托书

附件12：质量保修书

附件13：劳务实名制管理奖罚条例

甲方：中铁建设集团湖北工程有限公司             乙方：

法定代表人/委托代理人（签字）：                法定代表人/委托代理人（签字盖章）：

年  月  日                                  年  月  日

合同签订地点：武汉市青山区友谊大道999号

附件2

分包商结算申请单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包商名称 |  |  |  |  |  |
| 合同编号 |  |  |  | 本次计价月份 |  |
| 形象进度描述(月施工内容描述): 施工队负责人： 申 报 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项目部审核意见 |  |  |  |  |  |
| 部 门 | 审核人 | 审批结果 | 审核意见 |  |  |
| 工程室 |  | 结算同意： □ 是 □ 否 | □施工单位申报形象进度真实，是现场实际进度 □施工单位申报形象进度超现场实际进度，现场实际形象进度为： □本结算周期是否有签证、派工 □ 是 □ 否： 签证派工情况简述： 是否有罚款： □ 是，￥ □ 否 |  |  |
| 安全室 |  | 结算同意： □ 是 □ 否 | 是否满足现场安全生产要求： □ 是 □ 否 安全文明施工是否达标： □ 是 □ 否 相关资料是否提交完整及时： □ 是 □ 否 是否有罚款： □ 是，￥ □ 否 |  |  |
| 技术室 |  | 结算同意： □ 是 □ 否 | 所申报内容是否全部通过监理验收： □是 □否 质量标准是否满足规范和合同要求： □是 □否 技术资料是否提交完整及时： □ 是 □ 否 是否有罚款： □ 是，￥ □ 否 |  |  |
| 材料室 |  | 结算同意： □ 是 □ 否 | 施工队采购材料相关资料是否齐全： □是 □否 项目部提供周转材料使用情况：□ 基本无损坏 □ 有部分损坏 □ 损坏严重 |  |  |
| 成本室 |  | 结算同意： □ 是 □ 否 | 申报数量是否属实： □ 属实 □ 基本属实 □ 不属实 |  |  |
| 工程经理 |  |  |  |  |  |
| 成本经理 |  |  |  |  |  |
| 总工程师 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |

附件3

结算会审会签记录表

派工单. 中铁建设集团湖北工程有限公司 派 工 单; 编号; ZT-XX分公司-第XX项目部-XX分供合同-XX年份-XX流水编号（001开始）. 日期. 工程名称; 派工单接受单位. 内容摘要. 序号; 派工原因; 拟完成工作; 拟派工人数; 拟完成起始时间. 发包方签字栏; 派工人; 工程经理; 成本经理; 项目经理. 签字日期. 接受单位/分供方签字; 现场管理人员; 授权委托人. 签字日期. 派工确认单. 中铁建设集团湖北工程有限公司 派工确认单; 编号; ZT-XX分公司-第XX项目部-XX分供合同-XX年份-XX流水编号（001开始）. 日期. 工程名称; 派工单接受单位. 内容摘要. 派工实际完成情况; 此处须写明实际完成的工作数量、部位，是否验收合格. 接受单位现场管理人员签字; 派工人签字; 工程经理签字. 签字日期; 签字日期; 签字日期. 费用计算; 此处须列明工程量和费用计算明细、最终费用金额，如填写不下，可附附件. 最终确认费用; 最终确认金额; 小写： 元; 大写： 元. 此确认金额包含所有派工接受单位为完成派工所发生的费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费等，接受方承诺不再要求增加任何其它费用。 接受方授权委托人签字： 日期：. 成本经理签字; 项目经理签字. 签字日期; 签字日期.

附件4：

### 民工权益保障承诺书

致中铁建设集团湖北工程有限公司:

本公司已与贵司签订杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  交安分包工程，我司同意在合同履行过程中，向贵司就民工权益保障工作做如下承诺：

1、我司将成立有专人负责的民工权益保障专职部门，部门人员由项目经理、预算部经理、财务部经理、民工权益保障专员组成；项目经理兼任民工权益保障部门经理，与贵司民工权益保障部门工作对接。

2、我司承诺认真履行职责，做好本公司在贵司承建的施工项目的民工用工和管理工作，足额支付劳务乙单位的工程款，确保按时足额将民工工资发放到民工本人，安排好本公司民工的生活，做好本公司民工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。

3、我司承诺将民工权益保障工作的绩效作为工程款支付依据之一（工程进度款支付除应附确认的形象进度资料之外，同时应附确认的民工权益保障合格资料），我司在合同履行过程中，将按贵司要求按时如实填报有关民工权益保障资料。如果我司违反承诺，则同意贵司的进度款分两步支付，先支付上月（期）民工工资，待我司发放民工工资完毕并提供相关凭证，再支付进度款的余额。

4、一旦出现本公司严重拖欠民工工资，导致民工因欠薪闹事，同意由贵司直接代为支付民工工资，并在下期进度款中扣除。

5、一旦出现本公司因民工权益保障工作不到位，导致重大突发事件，并造成一定影响,本公司承担由此产生的全部责任，并承诺向贵司偿付违反承诺赔偿金。

承诺人：（企业盖章）

法定代表人：（法人委托人）

承诺日期：     年   月   日

附件5：

### 合同外工作签证协议

发包方：中铁建设集团湖北工程有限公司

承包方：

工程名称：杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  交安分包工程

项目名称：武汉英特模研发中心项目部

经双方协商一致，2025年    月    日业已签订杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  交安分包合同（合同编号：           ，以下简称分供合同），分供合同价款中已包括招标文件及合同文件中规定的全部工作内容、责任和义务的费用，如果在履约过程中发现任何报价遗漏或风险考虑不足，承包方承诺不要求发包方给予任何补偿。发包方指派承包方完成分供合同范围外工作时，可签署派工单和派工确认单。就合同外工作的签证、执行、确认、结算等问题，经双方协商一致签订协议如下：

1、所有的合同外工作内容均由发包方项目经理部按本协议附件式样签署派工单，派工单一式二联双方各执一联，派工单由发包方项目经理部派工人、工程经理、成本经理、项目经理签字齐全方才生效。未经发包方项目经理部指派，承包方自行完成的工作，不予结算，不支付任何费用。

2、派工单必须一事一签，不得将多次合同外指派工作签于一张签证上，否则必须重新办理且签字齐全方可生效。

3、承包方收到生效的派工单后方可执行。承包方依据无效的派工单所发生的费用，发包方不予结算，不支付任何费用。

4、所有派工单必须当天填写派工单，当天验收，当天办理完手续。派工单所要求工作持续两天以上的，应每天填写派工单。

5、派工单应填写派工原因、拟完成工作、拟派工人数、任务拟完成起始时间（具体到几点），拟派工人数需采用大写及小写相结合。

6．所有派工单执行完毕后3天内，由承包方按照本协议附件式样负责办理完毕派工确认单，具体流程为：首先承包方现场负责人与发包方项目经理部派工人、工程经理共同在施工现场填写派工确认单并签字确认派工完成情况；然后承包方预算人员与发包方项目经理部成本经理依据派工完成情况共同核对确认费用；最后由承包方授权委托人、发包方项目部成本经理和项目经理共同签字同意后，计入当月分包结算单。

7、未及时办理派工确认单或签字不齐全的派工确认单的合同外工作，即使有签字生效的派工单，也仅视作承发包双方就派工意向达成一致，而并不表示发包方按派工单要求完成了相关合同外工作。因此，承发包双方同意仅有有效派工单而无有效派工确认单的，不予结算，不支付任何费用。

8、凡违反上述规定签认的任何合同外工作均属无效，发包方不予结算。所有责任及后果由责任人承担。

9、本协议经双方签字盖章后生效。

发包人（盖章）：                   承包人（盖章）：

中铁建设集团湖北工程有限公司

授权代表（签字）：	授权代表（签字）：

订立时间：     年     月     日

附件6：

工伤赔偿

- 为保证施工人员安全，乙方需按照国家相关法律法规要求确保专职安全员人数，如施工中发生人员伤亡，甲方不承担任何责任，乙方承担伤亡人员的所有损失，包含但不限于：医疗费、住院伙食费、交通费、住院费、康复治疗费、护理费、伤残费、安葬及处理事故间接产生费用等所有工伤赔偿费用。

乙方：

法定代表人或授权代理人（签字）：

- 年    月    日

附件7：

违约索赔通知单

| 工程名称 |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收单位 |  |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |
| 扣款 原因 及 整改 要求 | 扣款原因： 小四宋体，首行缩进2个字符，1.5倍行距。 整改要求： 小四宋体，首行缩进2个字符，1.5倍行距。 |  |  |  |  |  |
| 处 扣款 意 见 |  |  |  |  |  |  |
| 签发科室签字 |  |  | 成本室签字 |  |  |  |
| 项目经理签字 |  |  | 被索赔单位签字 |  |  |  |

注：本表一式三份，签发部门、成本部门、被索赔单位各一份，索赔款从当月工程支付款中直接扣除。

附件8

承 诺 书

中铁建设集团湖北工程有限公司：

贵我双方于2025年  月  日签订的杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  交安分包合同（合同编号为：    ）系我单位的真实意思表示，我单位已认真阅读合同全部内容，熟悉合同全部条款，并就本合同项下的签证授权事项承诺如下：

我单位已清楚地知晓，王蓝天是贵公司任命并派驻杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  的项目经理，也是本工程及本合同项下唯一合法有效的经济及签证授权代表，除非王蓝天本人的书面认可，其它任何人员签发、签认的与杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  及交安分包合同有关的追加合同价款或减免费用有关的书面文件、资料（包括但不限于签证、索赔、经济账务等）均无法律及经济效力。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

年   月   日

附件9：                 承诺函

中铁建设集团有限公司：

我公司作为杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  的分包单位（供应商）会严格履约合同，遵守贵公司的各项管理规定，通过正常途径，合理反映诉求，不组织聚众、恶意上访，并就有关事项郑重承诺如下：

1、如有任何诉求，将通过合法途径与贵司进行协商，合理反映请求事项，不组织聚众（人数达3人及以上）、恶意（包括并不限于围堵、静坐、打横幅标语等）上访。

2、如发生我公司及相关人员到贵司、中国铁建股份有限公司或政府部门聚众、恶意上访的，视为我公司违约，我公司自愿按以下标准承担违约责任：

（1）首次聚众、恶意上访的，我公司按合同金额的5%或不低于10万元承担违约金；非首次上访的，每发生一次，我公司按合同金额的10%或不低于20万元承担违约金。（2）每次聚众、恶意上访经劝阻无效的，自上访第二日起，我公司在承担上述第（1）条违约金的基础上，每延一天，按合同额的2%或不低于5万元承担追加违约金。

3、我公司同意，上述第（1）和（2）条的违约金累加后，贵司有权在对我公司的结算或应付工程款中直接扣除。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

年   月   日

附件10：

委 托 担 保 协 议 书

委托保证人：                  （以下简称甲方）

保证人：                         身份证号：              （以下简称乙方）

发包人：中铁建设集团湖北工程有限公司     （以下简称发包人）

鉴于：甲方与中铁建设集团湖北工程有限公司于2025年    月    日签订了《杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  交安分包工程》（合同编号        ：，以下简称主合同）。约定由甲方负责杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  交安分包工程施工。现乙方接受甲方委托，同意为甲方以保证方式向发包人提供工程履约担保。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议书。

- 第一条 定义：本协议书所称工程履约担保是指，乙方为甲方向发包人提供履约保证担保，当甲方未按主合同要求的约定履行义务给发包人造成实际损失时，或甲方无法承担因履行主合同时产生的债务关系，由乙方按照本协议书约定承担保证责任。

- 第二条 保证的范围及保证金额：乙方保证的范围是甲方未履行主合同中约定的义务，给发包人造成的实际损失及甲方因履行主合同，所产生的债务关系。

乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款或最终结算额中较大者，本保证金额是乙方累计承担保证责任的最高限额。

- 第三条 保证的方式及保证期限：

1.乙方保证的方式为：连带责任保证。

2.乙方保证的期限为：自本协议书签订之日起至主合同约定工程保修期结束后180个工作日。

- 第四条 承担保证责任的形式：

若因甲方原因不能履行主合同约定的义务或无法承担因履行主合同时产生的债务关系，乙方根据发包人的要求承担以下责任：由乙方提供资金及技术援助，使甲方能够继续履行主合同交付义务。

- 第五条 争议的解决：甲乙双方同意，凡因本合同或与本合同有关的任何争议，均应提交武汉仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

- 第六条  协议的生效及附则：本协议书壹式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，各份具同等法律效力，自双方签字或盖章（或按手印）后生效。

甲方：                                         乙方：

法定代表人：                                   代表人：

授权代理人：

时间：     年    月    日             时间：     年    月    日

附件11

- 授权委托书

致：中铁建设集团湖北工程有限公司

本人        作为               公司法定代表人，在此授权我公司       同志作为我公司指派杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  项目正式合法的代理人，以我公司名义并代表我全权履行杉杉奥特莱斯商业综合体周边蔷薇路潮江路联通路及周边管网新建工程设计施工总承包(epc)  交安分包工程的合同内容，包括但不限于：

1.全权代理我公司投标、投标报价及相关投标手续办理；

2.全权代理我公司洽谈合同及签订；

3.全权代理我公司报送材料计划、预结算；

4.全权代理我公司领取进度款及结算款；

5.与项目发生的一切事宜。

6. 收款账户如下：

账 户 名  称：（必须是乙方全称）

开 户 银  行：

开户银行行号：

银 行 账  号：

在此授权委托范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。本授权期限自  年  月  日起至工程竣工结算和保修服务完止或我公司签发新的授权委托书为止。代理人无转让委托权，特此委托。

委托人（盖章）：

法定人：

附：代理人：                        身份证号：

日    期：

- 附件12

- 质量保修书

- 1、除协议书另有约定外，承包人的质量保修责任按现行法律、法规、规章、政府规定等有关约定执行。承包人的质量保修期，均自工程竣工验收后承包人向发包人办理工程移交之日起算。

- 2、如承包人在协议书中所承诺的质量保修期，低于合同签订时强制性规定中所规定的最低质量保修期限，则承包人的保修责任按照国家强制性法规中所规定的最低质量保修期限执行。

- 3、在质量保修期内，凡属承包人的工程施工质量缺陷的，承包人必须进行修复或更换并承担一切费用；如不属于承包人工程施工质量缺陷造成的问题，承包人仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

- 4、工程保修期内，承包人应在接到发包人维修通知后，在指定时间内到场进行维修并在合理时间内修复完毕，否则视为授权发包人可另行安排维修，由发包人另行安排维修所发生费用及相应责任由承包人承担。前述情况下所发生的维修工程量以发包人与实际维修方共同确认的工程量为准，维修费用按维修时工程所在地执行的修缮定额费用的3倍计取，套用维修时工程所在地执行的修缮定额计取的费用不足以弥补发包人损失的，以发包人与实际维修方共同确认的费用为准。维修费用由发包人从承包人保修金中扣回，保修金余额不足的，承包人应向发包人补足差额部分。发包人另行安排第三方维修并不因此免除承包人对整个工程的维保修责任，第三方维修的工程在保修期内再出现质量问题，承包人仍应承担保修责任。

- 5、质量保修期内，如因质量缺陷导致火灾、漏水、漏电、短路、管道堵塞等可能危及他人人身财产安全、严重影响他人正常工作生活的，则发包人有权直接安排第三方进行抢修，相关工程量的确认及工程费用的支付，按照3款规定办理，承包人不得提出异议。

- 6、对造成质量缺陷的原因有争议的，发包人与承包人双方可委托权威部门进行鉴定，如经鉴定属于承包人责任，则所有鉴定费用由承包人承担，除此之外，承包人尚应对延迟修复质量缺陷给发包人或第三人造成的全部损失进行赔偿。

- 7、因合同解除而导致承包人中途退出施工的，对其已完成之施工部分，承包人仍应按照原合同中质量保修责任条款之约定承担质量保修责任。

- 8、保修的其他约定：

- （1）承包人在竣工验收前15天编制竣工验收期间维保方案并报发包人审核通过，维保方案须明确维修大队负责人、各工种维修人员数量、各种维修材料库存数量、维修器具配备情况等内容。承包人未及时提交合格维保方案的，每延迟1天。承包人应向发包人支付违约金500元。

- （2）维修队进场后发包人有权根据现场实际情况要求承包人调整维保方案，承包人必须在接到发包人要求调整的通知后3天内按发包人要求组织人员、材料、器具进场，否则，每延迟1天，承包人向发包人支付违约金2000元。

- （3）承包人必须按经发包人审批同意的维保方案组织维保人员、维修材料、器具，竣工验收期间24小时在现场提供维修服务。在竣工验收期间，维修人员每天定时到发包人处签到，每缺勤1人次，承包人应向发包人支付违约金200元。

- （4）维修人员必须统一着装，佩戴工作牌，入户维修时须主动出示工作牌，穿着鞋套，否则，每发现1人次，承包人应向发包人支付违约金100元。

- （5）维修人员必须认真听取住户维修意见，与住户意见不一致时，必须及时上报发包人现场工程师协调解决，严禁在现场与住户发生冲突。否则，每发生1人次，承包人应向发包人支付违约金1000元。

- （6）接到住户的投诉后，发包人到现场拍照取证，并由发包人判断是否需要向住户承担维修责任。须承担维修责任的项目，由发包人向承包人发出维修通知。质量缺陷不属承包人责任的，维修完毕后由发包人签证计取维修费用。

- （7）承包人接到发包人或发包人委托的物业公司发出的维修通知，无论造成质量缺陷的责任方是否为承包人，承包人都必须在维修通知指定的时间内派维修人员到达现场进行维修（竣工验收期间必须在接到维修通知后5分钟内到场），未经发包人及入住业主同意维修人员不得撤离现场。维修人员迟到、到场后不接受调配在30分钟内开始施工、擅自离开现场的，每发生1次，承包人向发包人支付违约金3000元。

- （8）承包人必须在接到维修通知后在约定时间内修复完毕；否则，发包人有权按3款的约定另行委托。此种情况发生第1次，承包人应向发包人支付违约金4000元；发生第2次，承包人应向发包人支付违约金5000元；发生第3次，承包人应向发包人支付违约金10000元；发生3次以上，发包人有权将后续的维保工程另行委托并扣留全部保修金作为维修费用。

- （9）由于承包人原因维修质量不合格造成返修的，返修第1次，承包人向发包人支付违约金2000元；返修第2次，承包人向发包人支付违约金5000元；返修第3次，承包人向发包人支付违约金10000元并由发包人按3款的约定另行委托维修。

- （10）维修期间，严禁维修人员在户内抽烟、大小便及使用户内一切设施；上述情况每发现1人次，承包人向发包人支付违约金3000元。

- （11）维修完毕后，维修人员须将现场维修垃圾清运干净并将室内清洁干净； 否则，承包人应向发包人支付违约金1000元。

- （12）对承包人违反第13条及本协议有关约定而产生的违约金，发包人有权从保修金中直接划扣，不足部分承包人应及时补足，否则发包人有权追偿。

- 附件13：

- 劳务实名制管理奖罚条例

为能更好的支持项目进度施工生产，加强分公司劳务实名制管理力度，减少因劳务纠纷给公司及项目部带来不必要的影响。现对劳务实名制管理过程中奖罚措施作如下要求:

- 劳务分包单位设有劳务管理员，能每月按时与项目劳务管理员对接，服从项目劳务小组管理的劳务分包单位每月奖励200元；

- 新入场劳务分包单位进行劳务管理交底会议，在施的劳务分包单位，负责人及劳务管理员须到场。未参加交底会议的负责人及管理员，现金处罚劳务分包单位负责人200元/人。分包单位处罚1000元。

- 所有中标的劳务分包单位，入场三天内需向项目工程部、成本部提交符合本项目规模的最新企业资质一套留底备案。（营业执照、资质证书、年度检验情况、安全生产许可证、组织机构代码证、法人代表人身份证复印件）。未按规定时间提交以上企业资质内容的劳务分包单位给予1000元现金处罚

- 新进场劳务分包单位3天内上交：

1、每位工人《劳动合同》；

2、工人二代身份证；

3、进场人员承诺书；

4、班组工人授权书；

5、班组承包协议书；

6、特殊工种岗位技能证书（复印件及扫描件）；

7、劳务管理承诺函；

8、劳务企业现场负责人授权委托书；

9、最新企业资质一套。

以上九项内容，进场3天未上交者按500元/项处罚

- 劳务管理员每月上交：

1、考勤表；

2、工资发放登记表；

3、工人花名册；

4、每位工人工资发放图片资料（人多可几人一组一起照但是要标注姓名）；

5、每位工人签订劳动合同图片资料（标注姓名）；

6、离场人员承诺书；

7、离场人员月报表。

以上七项资料每月25日由各劳务分包单位劳务管理员提交到项目部劳务管理处，如有未交的，按50元/项处罚。如未按时上交的处罚200元/次（给予一次警告机会）。如期或提前完成上交资料的劳务分包单位，且资料完成情况良好的队伍，进度款汇签单正常签字。项目部劳务管理员整理后，在每月28日前报送分公司劳务管理部。

- 每周上报以下资料：

1、新进场人员《劳动合同》；

2、新进场人员承诺书；

3、新进场人员周报表；（注：没有新进场人员，当周只上交填有日期的报表）

4、新进场工人授权书；

5、新进场人员二代身份证扫描件。

以上五项内容，如未按要求上交给予一次警告，之后依然未按要求上交处罚200元/项。按要求上交的单位累计到三个月给予一次奖励，奖励1000元。

- 检查奖罚：

1、每两周项目劳务管理小组组织对现场在施劳务分包单位工人自查，抽查中发现已进场工人未做安全入场教育、未签订《劳动合同》、未在项目部做任何新进场人员登记的，项目将对所在的劳务分包队责令整改且给予1000元处罚。

2、 每月分公司劳务管理部对各项目部劳务实名制管理进行常规检查，被检查到的劳务分包单位如被扣分、被要求整改的劳务分包单位，项目下发整改通知单，责令在规定时间内完成整改，并给予2000元处罚。

3、每季度分公司劳务管理部对项目劳务实名制专项检查，被检查到的劳务分包单位如被扣分、被要求整改并对项目造成恶劣影响的劳务分包单位，项目下发整改通知单，责令在规定时间内完成整改，给予4000元处罚。且进度款付款时汇签单暂不签字（整改通过签字），并从进度款中扣除处罚金。